2020年山丹县人民检察院检察业务综合保障经费项目绩效评价报告

项 目 名 称 ：    检察业务综合保障经费

项目主管部门：      甘肃省人民检察院

评价实施部门：      山丹县人民检察院

评价机构名称：甘肃锦盛万邦管理咨询有限公司

2021年6月

- 报告摘要

- 项目基本情况

山丹县人民检察院（以下简称“检察院”）主要加强法律监督，优化营商环境、推动司法体制改革、深化公益诉讼检察制度、创新法制宣传等方面履行检察职能，为推动全面依法治县提供司法保障。检察经费保障工作是检察院良好运行和各部门正常运转的基础保障，《最高人民检察院关于印发<最高人民检察院关于加强检察经费保障工作的意见>的通知》（高检发〔2002〕19 号）中提到，保障检察院各项检察业务工作的顺利开展，推进新世纪检察事业的发展，必须大力加强检察经费保障工作，为贯彻落实文件精神，检察院实施检察业务综合保障经费项目。

根据山丹县人民检察院检察业务综合保障经费项目预算申报文本及批复文件，2020年项目预算资金为51万元，主要用于采购办公设备、专用设备、购置更新信息网络及软件以及保障检察院日常工作正常开展的各项支出。

- 二、项目绩效目标

一是办理监委移送的审查逮捕案件；二是做好辖区内审查逮捕、侦查活动监督等方面的业务工作；三是做好舆情应对、案件指导工作；四是维护农民工合法权益，开展《侵害贫困农民工权益犯罪立案监督专项活动》、《打击破坏环境资源违法犯罪专项活动》；六是开展侦查监督业务培训工作；七是保障案件质量，理性、平和、文明、规范执法；八是为全省脱贫攻坚贡献力量；九是保障当事人依法行使申诉权；十是为城乡居民提供公共法律服务；十一是加强普法宣传，做好释法说理工作。

- 三、评价基本情况

本次评价的目的在于通过对项目的决策、过程、产出、效益四个方面进行绩效评价，综合分析项目决策的科学性、管理的规范性、资金到位和支出情况以及项目产出和效果的实现情况，发现存在的问题并提出改进建议，进一步强化预算单位支出责任，加强对财政资金支出的管理和监督，降低财政资金使用风险，促进项目绩效目标的顺利实现；同时提升财政配置资源的合理性和财政资源的使用效率。基于此目的，评价组对山丹县人民检察院2020年度检察业务综合保障经费项目资金51万元开展绩效评价。主要评价原则包括：科学公正、绩效相关、简便有效和公开透明等；具体评价方法包括成本效益分析法、比较法、社会调查法等。

- 四、评价结论和绩效分析

2020年度检察业务综合保障经费项目绩效评价最终得分为89.6分，根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）、《甘肃省财政厅关于印发甘肃省省级预算绩效管理办法等６个办法和规程的通知》（甘财绩〔2020〕4号）、《甘肃省财政厅关于开展2020年度省级预算执行情况绩效部门评价和财政评价的工作通知》（甘财绩〔2021〕4号），该项目评价等级为“良”。

整体来看，检察业务综合保障经费项目运行良好。决策层面：立项依据充分、立项程序规范、绩效目标设置较为合理、绩效指标设置较为明确、预算编制较为科学合理、资金分配合理。管理层面：资金管理到位、及时，资金使用规范、合理，但预算执行结构与目标存在偏差，有待进一步优化；管理制度制定全面，合同签订流程规范，制度执行较为有效；单位各部门职责划分明确，但执行和实施力度可进一步加强。产出层面：采购设备任务完成及时，且质量符合标准；整体运行维护较好；基础设施提供及后勤保障服务有待进一步加强。效果层面：项目的实施改善了办公环境，对办案效率的提升有一定作用，工作人员整体满意度存在提升空间。

- 五、存在问题

评价组发现的问题主要包括：一是预算测算依据不够充分，预算安排不够合理；二是基础设施服务保障水平有待提升。

- 六、有关建议

评价组基于发现的问题主要提出如下建议：一是细化支出测算过程，合理安排项目支出；二是提升基础设施服务保障水平。

目 录

一、项目基本情况	1

（一）项目立项背景	1

（二）项目预算安排及使用情况	2

（三）项目计划内容及实施情况	2

（四）项目组织管理	3

二、项目绩效目标	3

（一）绩效目标	3

（二）绩效指标	3

三、评价基本情况	4

（一）评价目的	4

（二）评价对象与范围	4

（三）评价依据	5

（四）评价原则、评价方法	5

（五）绩效评价指标体系	7

（六）评价人员组成	9

（七）绩效评价工作过程	9

四、评价结论及分析	11

（一）评价整体结论	11

（二）评价结论分析	13

五、绩效评价指标分析	14

（一）项目决策情况	14

（二）项目过程情况	16

（三）项目产出情况	19

（四）项目效益情况	20

六、项目主要经验及做法	22

七、存在的问题及原因分析	22

八、有关建议	23

九、需要说明的问题	24

2020年山丹县人民检察院检察业务综合保障经费项目绩效评价报告

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、《甘肃省财政厅关于印发甘肃省省级预算绩效管理办法等６个办法和规程的通知》（甘财绩〔2020〕4号）、《甘肃省财政厅关于开展2020年度省级预算执行情况绩效部门评价和财政评价的工作通知》（甘财绩〔2021〕4号）等文件精神，进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，提高财政资金使用效益，考察山丹县人民检察院检察业务综合保障项目执行效果、财政资金使用效益等情况。甘肃锦盛万邦管理咨询有限公司（以下简称“我司”）受山丹县人民检察院的委托，对2020年山丹县人民检察院检察业务综合保障经费进行了绩效评价。

- 一、项目基本情况

- （一）项目立项背景

山丹县人民检察院（以下简称“检察院”）主要从优化营商环境、推动司法体制改革、深化公益诉讼检察制度、区域检察协作、创新法制宣传等方面履行检察职能，是提升法律监督质效、推动全面依法治省的重要司法保障。检察经费保障工作是检察院良好运行和各部门正常运转的基础保障，《最高人民检察院关于印发<最高人民检察院关于加强检察经费保障工作的意见>的通知》（高检发〔2002〕19 号）中提到，“为保障检察院各项检察业务工作的顺利开展，推进新世纪检察事业的发展，必须大力加强检察经费保障工作”，为贯彻落实文件精神，检察院实施检察业务综合保障经费项目。

- （二）项目预算安排及使用情况

检察院作为检察业务综合保障经费的实施单位负责预算申报和执行，2020年检察业务综合保障经费项目预算资金51万元，下达财政资金51万元，截至2020年底，实际执行51万，执行率100%，具体支出明细见表1-1：

表1-1 2020年检察业务综合保障经费项目实际支出明细表

单位：万元

| 序号 | 支出 方向 | 内容明细 | 年初预 算资金 | 实际支出资金 | 预算 执行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商品和服务支出 | 办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、其他交通费用 | 21 | 21 | 100% |
| 2 | 资本性支出 | 办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新 | 30 | 30 | 100% |
| 合计 |  |  | 51 | 51 | 100% |

- 项目计划内容及实施情况

项目内容主要包括两个部分：一是采购办公设备、专用设备及购置更新信息网络及软件；二是保障检察院日常工作正常开展的各项支出，包括物业费、邮寄费、差旅费、公务接待费等。

- （四）项目组织管理

检察院负责检察业务综合保障经费项目的部署、组织协调和具体实施。

- 二、项目绩效目标

- （一）绩效目标

2020年检察院检察业务综合保障经费项目绩效目标包括：一是办理监委移送的审查逮捕案件；二是做好辖区内审查逮捕、侦查活动监督等方面的业务工作；三是做好舆情应对、案件指导工作；四是维护农民工合法权益，开展《侵害贫困农民工权益犯罪立案监督专项活动》、《打击破坏环境资源违法犯罪专项活动》；六是开展侦查监督业务培训工作；七是保障案件质量，理性、平和、文明、规范执法；八是为全省脱贫攻坚贡献力量；九是保障当事人依法行使申诉权；十是为城乡居民提供公共法律服务；十一是加强普法宣传，做好释法说理工作。

- 绩效指标

根据检察业务综合保障经费项目绩效目标，项目年度预计完成绩效指标如下：

表2-1 项目年度绩效指标

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维护系统数量 | ≥5 |
|  |  | 开展刑事被害人救助数 | ≥1 |
|  |  | 员额检察官领导办案率 | ≥10% |
|  |  | 采购通用设备 | 32台 |
|  | 质量指标 | 采购通用设备合格率 | 100% |
|  |  | 采购设备返修率 | ≤10% |
|  | 时效指标 | 相关业务办理及时性 | ≥95% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 系统上线及时性 | ≥6 |
|  |  | 配套设备到位率 | ≥80% |
|  | 可持续影响指标 | 档案管理机制健全性 | 健全 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥95% |
|  |  | 业务保障工作满意度 | ≥95% |

- 三、评价基本情况

- （一）评价目的

通过对项目的决策、过程、产出、效益四个方面进行绩效评价，综合分析项目决策的科学性、管理的规范性、资金到位和支出情况以及项目产出和效果的实现情况，发现存在的问题并提出改进建议。进一步强化预算单位支出责任，加强对财政资金支出的管理和监督，降低财政资金使用风险，促进项目绩效目标的顺利实现；同时提升财政配置资源的合理性和财政资源的使用效率。

- （二）评价对象与范围

本次绩效评价的对象为2020年度山丹县人民检察院检察业务综合保障经费项目，涉及财政资金51万元。

- （三）评价依据

1.《中华人民共和国预算法》；

2.《中华人民共和国预算法实施条例》；

3.《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

4.《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；

5.《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）；

6.《甘肃省财政厅关于印发甘肃省省级预算绩效管理办法等６个办法和规程的通知》（甘财绩〔2020〕4号）；

7.《财政部 最高人民检察院关于印发《人民检察院财务管理暂行办法的通知》（财行〔2014〕2号）；

8.《关于转发<财政部 最高人民检察院关于印发人民检察院财务管理暂行办法的通知〉的通知》（甘检发技装字〔2014〕6号）；

9.《关于贯彻实施<人民检察院财务管理暂行办法>的通知》（高检发装字〔2014〕12号）。

- （四）评价原则、评价方法

- 1.评价原则

一是科学公正原则。本次绩效评价工作严格按照财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10 号）的相关要求，评价机构作为独立的第三方，以真实、客观、公正的要求，按照规范的程序，运用科学合理的方法完成此次绩效评价工作，并接受相关部门的监督，对项目绩效进行客观、公正的反映。

二是绩效相关原则。本次绩效评价工作重点针对检察业务综合保障经费项目财政支出及其产出绩效进行评价，评价结果反映项目支出与产出绩效之间的紧密对应关系。绩效评价工作将紧扣“绩效”，以评“绩效”为主，同时适当延伸至项目的投入与过程管理。

三是简便有效原则。此次绩效评价工作尽量简化工作程序，通过科学合理的工作方式与方法，在全面分析绩效资料、与检察院进行充分沟通的基础上，分析与评价项目财政支出绩效。在科学评价的同时，尽量不给检察院正常工作造成干扰，不增加工作负担，着力保障绩效评价工作本身的“绩效”。

四是公开透明原则。本次绩效评价结果将依法依规公开，并自觉接受社会监督。

- 2.评价方法

在本次评价过程中，充分运用比较法、因素分析法、社会调查法，坚持定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反映项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化和规范化水平。比较法主要对绩效目标与实施效果、历史与当期情况进行比较，综合分析绩效目标实现程度；因素分析法主要通过分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度；社会调查法主要通过对检察院工作人员发放调查问卷等方式进行评价。

- （五）绩效评价指标体系

评价组严格依据评价原则和评价方法，结合项目自身特点，涉及如下绩效评价指标体系，详细评价标准、指标权重、数据来源和证据收集方式见附件1中表述。

表3-1 检察业务综合保障经费绩效评价项目指标体系

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标解释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目 立项 | 立项依据充分 （3分） | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 |
|  |  | 立项程序规范 （3分） | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
|  | 绩效 目标 | 绩效目标合理性 （3分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
|  |  | 绩效指标明确性 （4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 |
|  | 资金 投入 | 预算编制科学性 （3分） | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 |
|  |  | 资金分配合理性 （4分） | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 |
| 过程 | 资金 管理 | 资金到位率 （3分） | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
|  |  | 预算执行率 （3分） | 项目预算资金是否按照计 划执行，用以反映或考核项 目预算执行情况。 |
|  |  | 资金使用合规性 （3分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |
|  | 过程 管理 | 管理制度健全性 （3分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
|  |  | 合同规范性 （3分） | 项目实施过程中合同是否科学合理规范，用以反映和考核业务管理过程的科学合理规范情况。 |
|  |  | 制度执行有效性 （3分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 |
|  | 组织 实施 | 职责划分明确性 （3分） | 项目实施过程各方职责是否明确划分，用以反映和考核组织实施过程职责管理情况。 |
|  |  | 实施有效性 （4分） | 项目实施过程各方职责是否落实到位，用以反映和考核各单位权力和义务实际履行情况。 |
| 产出 | 产出 数量 | 采购设备完成率 （5分） | 项目实际采购设备与计划采购设备的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 |
|  |  | 基础设施提供情况（4分） | 工作人员对基础设施提供情况的满意程度，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 |
|  | 产出 质量 | 采购设备合格率 （4分） | 采购设备质量达标情况，用以反映和考核采购设备质量目标的实现程度。 |
|  |  | 系统维护情况 （4分） | 系统上线及维护等质量达标情况，用以考核和反应系统维护质量目标的实现情况。 |
|  |  | 后勤保障服务 （5分） | 工作人员对后勤保障服务满意程度，用以考核和反应后勤保障服务质量。 |
|  | 产出 时效 | 完成及时性 （4分） | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 |
|  | 产出 成本 | 成本控制情况 （4分） | 完成项目计划工作目标的实际成本与计划成本比较，用以反映和考核项目的成本控制情况。 |
| 效益 | 社会 效益 | 改善办公环境 （6分） | 考核和反映整体办公环境对单位各项工作有序开展的保障作用。 |
|  |  | 提升办案效率 （6分） | 考核和反映项目运行对办案效率的提升情况。 |
|  | 可持续影响 | 项目长效机制 （6分） | 项目是否可持续运行，考核和反映项目机制的长效性。 |
|  | 满意度指标 | 工作人员满意度 （7分） | 考核检察院工作人员对项目整体的满意度。 |
| 合计 |  | 100分 |  |

- （六）评价人员组成

本次绩效评价委托方为山丹县人民检察院，评价项目所处单位为山丹县人民检察院，具体实施评价单位为甘肃锦盛万邦管理咨询有限公司，具体评价人员组成如下表：

表3-2 检察业务综合保障经费项目评价人员安排

| 序号 | 姓名 | 项目角色 | 责任分工 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 周军强 | 项目负责人 | 指导方案设计、项目实施和报告撰写 |
| 2 | 任晓冬 | 专家顾问/质控 | 总体负责项目的策划和监督，负责项目方案及报告的质量控制 |
| 3 | 麻凤荣 | 组长 | 主导项目的实施和操作，主要负责方案的制定、指标研制、报告撰写等 |
| 4 | 王潇 | 成员 | 协助项目的实施和操作 |

- （七）绩效评价工作过程

此次绩效评价工作从2021年6月1日开始启动，至2021年6月30日结束，分为前期准备阶段、评价实施阶段和总结阶段三个阶段。具体实施流程及内容如下：

- 1.前期准备阶段

（1）成立绩效评价小组。由评价机构负责组建评价工作组，全程负责组织、实施绩效评价工作，并按照委托方要求明确绩效评价目的、内容并完成各项评价任务。

（2）明确评价工作任务

绩效评价工作组成立后，通过与检察院联系沟通，初步了解项目基本情况、绩效评价目标和工作要求，确定具体工作联系人，明确评价范围、评价内容等事项，评价工作组围绕绩效评价任务要求，结合项目实际情况，拟定所需项目资料清单，并提交给项目单位联系人。

（3）收集和审核项目资料

根据所需项目资料清单，对收集到的项目资料进行分类整理，并对其完备性、准确性和勾稽关系进行审核和全面分析。初步设计绩效评价指标体系并制订具体评价工作方案。

- 2.评价实施阶段

（1）评价项目实际情况，组织工作组人员进行调研访谈，通过听取项目单位介绍、查看、问询、复核等多种方式详细了解项目绩效执行情况，形成调研意见。

（2）完善绩效评价指标体系，依据电话访谈和资料搜集情况，进行初步分析论证，形成初步评价意见。

（3）与被评价部门交换意见，综合前期资料审核和分析等形成绩效评价总体结论，并按照规定的文本格式和相关要求撰写绩效评价报告。

- 3.评价总结阶段

（1）撰写绩效评价报告。综合前期收集和审核的项目资料、调研访谈的结果等情况，评价工作组对项目情况进行了综合分析，并按照规定的文本格式和相关要求撰写了评价报告。

（2）资料整理归档。绩效评价工作结束后，评价工作组将绩效评价过程中所涉及的材料（电子版、纸质版），及时收集和整理，并归档备查。

- 四、评价结论及分析

- （一）评价整体结论

检察业务综合保障经费项目绩效评价指标体系的构建遵循《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）和《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）提出的项目支出绩效评价框架体系，在此基础上，结合绩效评价实务经验和项目特征，将重点关注产出质量和效果。

在以上原则指导下，评价组制定了本项目评价指标体系及评分标准。通过数据采集、问卷调查及访谈等方法，评价组对检察院2020年度检察业务综合保障经费项目进行了客观评价，最终得分为89.6分，根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）、《甘肃省财政厅关于印发甘肃省省级预算绩效管理办法等６个办法和规程的通知》（甘财绩〔2020〕4号）、《甘肃省财政厅关于开展2020年度省级预算执行情况绩效部门评价和财政评价的工作通知》（甘财绩〔2021〕4号），该项目评价等级为“良”。各指标得分如下表，具体评分过程见附件1。

表4-1 检察业务综合保障经费绩效评价得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 3 | 3 | 100.00% |
|  |  | 立项程序规范性 | 3 | 3 | 100.00% |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 3 | 2 | 66.67% |
|  |  | 绩效指标明确性 | 4 | 3 | 75.00% |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 3 | 2 | 66.67% |
|  |  | 资金分配合理性 | 4 | 4 | 100.00% |
|  | 小计 |  | 20 | 17 | 85.0% |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 3 | 3 | 100.00% |
|  |  | 预算执行率 | 3 | 3 | 100.00% |
|  |  | 资金使用合规性 | 3 | 3 | 100.00% |
|  | 过程管理 | 管理制度健全性 | 3 | 3 | 100.00% |
|  |  | 合同规范性 | 3 | 3 | 100.00% |
|  |  | 制度执行有效性 | 3 | 2 | 66.67% |
|  | 组织实施 | 职责划分明确性 | 3 | 3 | 100.00% |
|  |  | 实施有效性 | 4 | 3 | 75.00% |
|  | 小计 |  | 25 | 23 | 92.0% |
| 产出 | 产出数量 | 采购设备完成率 | 5 | 5 | 100.00% |
|  |  | 基础设施提供情况 | 4 | 3.4 | 85.00% |
|  | 产出质量 | 采购设备合格率 | 4 | 4 | 100.00% |
|  |  | 系统维护情况 | 4 | 4 | 100.00% |
|  |  | 后勤保障服务 | 5 | 3.8 | 80.00% |
|  | 产出时效 | 完成及时率 | 4 | 3 | 75.00% |
|  | 产出成本 | 成本控制情况 | 4 | 4 | 100.00% |
|  | 小计 |  | 30 | 27.2 | 90.7% |
| 效益 | 社会效益 | 改善办公环境 | 6 | 5 | 83.33% |
|  |  | 提升办案效率 | 6 | 5 | 83.33% |
|  | 可持续影响 | 项目长效机制 | 6 | 6 | 100.00% |
|  | 满意度指标 | 工作人员满意度 | 7 | 6.4 | 91.43% |
|  | 小计 |  | 25 | 22.4 | 89.6% |
| 合计 |  |  | 100 | 89.6 | 89.6% |

- （二）评价结论分析

整体来看，检察业务综合保障经费项目运行良好。决策层面：立项依据充分、立项程序规范、绩效目标设置较为合理、绩效指标设置较为明确、预算编制较为科学合理、资金分配合理。管理层面：资金管理到位、及时，资金使用规范、合理，但预算执行结构与目标存在偏差，有待进一步优化；管理制度制定全面，合同签订流程规范，制度执行较为有效；单位各部门职责划分明确，但执行和实施力度可进一步加强。产出层面：采购设备任务完成及时，且质量符合标准；整体运行维护较好；基础设施提供及后勤保障服务有待进一步加强。效果层面：项目的实施改善了办公环境，对办案效率的提升有一定作用，工作人员整体满意度存在提升空间。

- 五、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况

决策类指标权重为20分，得分为17分，得分率为85%，主要对项目立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性进行评价分析。各指标得分情况见图5-1，详细指标分析如下：

图5-1 项目决策指标得分对比图

立项依据充分性：根据《最高人民检察院关于印发<最高人民检察院关于加强检察经费保障工作的意见>的通知》文件要求，检察经费保障工作是保障和促进各项检察业务工作顺利开展、推进新世纪检察事业发展的重要前提，项目立项紧密结合检察院职能定位，立项依据充分。

立项程序规范性：检察业务综合保障经费项目按照财政有关规定通过“两上两下”申请与批复；项目预算申报文本、批复材料符合评审标准和评审要求；检察业务综合保障经费为延续性项目，项目内容主要是为检察院各项业务开展提供保障，检察院根据年度工作情况制定了工作方案，履行了预算编制、申报等程序，立项程序规范。

绩效目标合理性：根据《中央部门预算绩效目标管理办法》（财预〔2015〕88号）的要求，项目绩效目标要能清晰的反映预算资金的预期产出和效果，检察业务综合保障经费项目绩效目标设置完整，项目预期产出效益和效果基本符合正常的业绩水平，但部分绩效目标与项目内容不够匹配，如“做好辖区内审查逮捕、侦查活动监督等方面的业务工作”、“做好舆情应对、案件指导工作”等。

绩效指标明确性：根据财政部关于印发《中央部门预算绩效目标管理办法》的通知（财预〔2015〕88号）规定，绩效指标应该细化量化、合理可行、相应匹配。检察院根据历年工作安排，设计了较为完整的指标体系，指标设计细化量化，与预算相匹配，但存在个别指标分类不准确、与绩效目标不匹配等问题，如“配套设备到位率”应为产出指标，“系统上线及时性”应为时效指标，“维护系统数量”与绩效目标不够匹配。

预算编制科学性：根据财政部要求，项目的预算内容与项目内容应当匹配，且预算额度测算依据充分，并按照标准进行编制。检察院项目预算测算较科学，预算内容与项目内容基本匹配，但测算依据不够充分，且从实际执行情况看，预算测算不够精确，预算科目明细与实际支出存在较大差异。

资金分配合理性：项目预算资金分配依据较充分，资金分配额度较为合理，与检察院实际情况基本适应。

- （二）项目过程情况

过程类指标权重为25分，得分为23分，得分率为92%，主要对项目资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、合同规范性、制度执行有效性、职责划分明确性、实施有效性进行评价分析。各指标得分情况见图5-2，详细指标分析如下：

图5-2 项目过程指标得分对比图

资金到位率：资金到位率=实际到位资金51万元/预算资金51万元×100%=100%。

预算执行率：预算执行率=实际支出资金51万元/实际到位资金51万元×100%=100%。

资金使用合规性：通过查看检察业务综合保障经费资金支出明细表，项目资金实际支出符合合同规定资金数。根据对项目实际账目的抽查，未发现资金拨付存在不合规等问题，未发现截留、挤占虚列支出等现象。

管理制度健全性：检察院根据国家相关政策法规，制定了《财务管理制度》、《内部财务管理和内控制度》、《资产管理制度》、《公务用车车辆管理制度》、《公务接待管理制度》及《干部职工因公出差管理实施细则》等规章制度，管理制度较为健全。

合同规范性：检察业务综合保障经费涉及的UPS电源、智能密码柜等采购项目均经过科学规范的招投标程序，签订合同内容包括双方权利义务、合同服务内容、金额、时间等，合同金额严格基于服务内容；评价组依次对合同进行梳理，合同制定流程及内容规范。

制度执行有效性：评价组对项目实施过程的相关材料进行检查，未发现违反相关法律法规及管理规定等现象；项目资料较为齐全且归档及时；但项目实际支出情况与预算存在一定差异，调整佐证资料不够充分。。

职责划分明确性：该项目由检察院统筹管理并具体执行，根据《中共甘肃省委机构编制委员会办公室关于市级人民检察院和基层人民检察院内设机构设置的批复》，检察院职责明确，下设办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部五个科室，各科室职责分工明确。

实施有效性：根据项目支出明细表、检察院工作总结等材料，评价组未发现项目在实施过程中存在监督指导不到位等现象，但调查问卷显示，基础设施后勤保障等仍存在问题有待完善。

- 项目产出情况

产出类指标权重为30分，得分为27.2分，得分率为90.7%，主要对采购设备完成率、基础设施提供情况、采购设备合格率、系统维护情况、后勤保障服务、完成及时率、成本控制情况进行评价分析。各指标得分情况见图5-3，详细指标分析如下：

图5-3 项目产出指标得分对比图

采购设备完成率：2020年检察院计划采购32台设备，截止2020年底，采购计划全部完成，完成率为100%。

基础设施提供情况：检察院现有基础设施基本能够满足工作需求，通过问卷调查，85%的职工对现有基础设施及办公设备表示满意，15%的职工认为现有基础设施及办公设备仍有待加强，个别职工提出存在设备短缺影响办案的情况。

采购设备合格率：检察院设备采购流程符合规定，采购价格较合理，2020年采购设备质量符合标准，且未出现故障，采购设备合格率100%。

系统维护情况：2020年检察院系统上线率100%，政法跨部门大数据协同办案等平台运行平稳，系统维护工作完成率100%。

后勤保障服务：2020年检察院提供的后勤保障基本能够满足日常工作需求，满意度问卷调查结果显示，76%的职工对后勤保障服务比较满意，24%职工认为后勤保障服务有待进一步提升。

完成及时性：根据检察院项目管理资料，采购设备、后勤保障、信息系统维修维护等各项任务基本按照计划时间完成，但满意度问卷调查结果显示，存在个别问题解决时间较长，影响正常工作的情况。

成本控制情况：根据项目支出明细，检察业务综合保障经费各子项支出严格按照合同内容执行，未出现成本超支等现象；2020年检察业务综合保障经费财政拨款51万元，实际支出51万元，项目年度实际支出未出现超支现象。

- 项目效益情况

效益类指标权重为25分，得分为22.4分，得分率为89.6%，主要对改善办公环境、提升办案效率、项目长效机制、工作人员满意度进行评价分析。各指标得分情况见图5-4，详细指标分析如下：

图5-4 项目效益指标得分对比图

改善办公环境：检察院检察业务综合保障经费项目的实施保障了检察院检务工作正常开展，保洁服务、设备设施维修养护、安保服务等正常运行，改善了检务工作办公环境，对检务工作效能提升起到了一定作用，满意度问卷调查结果显示，94%的职工对办公环境比较满意，6%的职工认为办公环境有待进一步提升。但个别职工表示，存在部分设施缺失、损坏未及时解决的情况。

提升办案效率：2020年检察院及时采购急需的通用设备并投入使用，提高了检察信息化、智能化水平，严格执行各项制度，促进了办案效率、办案水平的提升，但个别职工表示，存在设备等出现故障未及时维修影响工作开展的情况。

项目长效机制：检察院检察业务综合保障经费项目为延续性项目，经过多年实施已形成一套熟练的工作制度体系，采购的各项设备符合质量要求，可持续用于日常工作；后勤保障服务较完备，发生的各类故障能够及时解决，并能够及时根据工作需求进行调整，可持续性较好。

工作人员满意度：调查问卷显示，共收到有效问卷33份，其中非常满意占比61%、比较满意占比33%、一般满意占比6%、不满意占比0%，经过赋值计算工作人员综合满意度为91%。

- 项目主要经验及做法

- （一）经费保障有效，资金使用合规

2020年检察院投入51万用于检察业务综合保障经费项目正常运行，资金方面最大程度上支持检察院检务后勤工作，保障和促进了各项检察业务工作的顺利开展，推进了新世纪检察事业的发展，项目资金拨付流程严谨，资金使用规范，符合相关规定，较充分的发挥了资金的使用效益。

- （二）职责分工明确，项目产出明显

2020年检察院检察业务综合保障经费项目严格按照相关规定开展招投标工作，执行流程规范，为检察院各项工作提供了重要保障，各项服务实现了办公区域全覆盖，项目产出效果明显。

- 七、存在的问题及原因分析

- （一）预算测算依据不够充分，预算安排不够合理

项目预算编制明细表中仅简单列出子活动的各项支出，未结合计划开展的事项进行编制，未细化各部分内容的具体测算依据。预算科目明细与实际支出存在较大差异，未结合以前年度项目实施情况及本年度重点工作对预算作出合理安排。

- （二）基础设施服务保障水平有待提升

满意度调查结果显示，15%的职工认为现有基础设施及办公设备仍有待加强，个别职工提出存在设备短缺影响办案的情况，基础设施服务保障水平有待提升。

- 八、有关建议

- （一）细化支出测算过程，合理安排项目支出

《中央部门预算编制指南》中规定，项目预算编制要按照“项目—活动—子活动—分项支出—标准（价格）—支出计划”的层次加以细化，清晰反映项目内容、具体活动和支出需求，建议项目编报预算时，进一步细化检察业务综合保障经费测算过程及测算明细，提高预算编制的精准性和规范性。

- （二）提升基础设施服务保障水平

建议检察院深入了解职工需求，有针对性的解决职工在工作中遇到的问题，改善基础设施服务保障水平，提高职工满意度，从而提升检察院工作效率。

- 九、需要说明的问题

无。

附件：

1.绩效评价得分表

2.调查问卷满意度报告

- 附件1：绩效评价得分表

| 一级指标及分值 | 二级指标及分值 | 三级指标及分值 | 指标解释 | 评价要点及评分规则 | 评分标准 | 得分 | 依据及 来源 | 证据收集方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 （20分） | 项目 立项 （6分） | 立项依据充分性 （3分） | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则： 以上3个评价要点各1分，符合要求得分，不符合要求不得分。 | 检察业务综合保障经费项目符合《最高人民检察院关于印发<最高人民检察院关于加强检察经费保障工作的意见>的通知》等法律法规及相关政策要求，与山丹县人民检察院检察院主要职责相符。 该指标得3分。 | 3 | 国家法律法规、行业发展规划及部门内相关文件要求 | 相关主体官网、评价单位提供资料等方式获取 |
|  |  | 立项程序规范性 （3分） | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则： 以上3个评价要点各1分，符合要求得分，不符合要求不得分。 | 检察业务综合保障经费项目按照财政有关规定通过“两上两下”申请与批复；项目预算申报文本、批复材料符合评审标准和评审要求；检察业务综合保障经费为延续性项目，项目内容主要是为检察院各项业务开展提供保障，检察院根据年度工作情况制定了工作方案，履行了预算编制、申报等程序，立项程序规范。该指标得3分。 | 3 | 国家法律法规、行业发展规划及部门内相关文件要求 | 相关主体官网、评价单位提供等方式获取 |
|  | 绩效 目标 （7分） | 绩效目标合理性 （3分） | 项目所设定的绩效目标是 否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 评分规则： 以上3个评价要点各1分，符合要求得分，不符合要求不得分。 | 根据预算申报文本与绩效目标表，检察业务综合保障经费项目绩效目标设置完整，项目预期产出效益和效果基本符合正常的业绩水平，但部分绩效目标与项目内容不够匹配，如“做好辖区内审查逮捕、侦查活动监督等方面的业务工作”、“做好舆情应对、案件指导工作”等。 该指标得2分。 | 2 | 项目单位预算申报、批复文本等 | 核查项目单位提供资料 |
|  |  | 绩效指标明确性 （4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则： 以上4个评价要点各1分，符合要求得分，不符合要求不得分。 | 检察院根据历年工作安排，设计了较为完整的指标体系，指标设计细化量化，与预算相匹配，但存在个别指标分类不准确、与绩效目标不匹配等问题，如“配套设备到位率”应为产出指标，“系统上线及时性”应为时效指标，“维护系统数量”与绩效目标不够匹配。 该指标得分3分。 | 3 | 项目单位预算申报、批复文本等 | 核查项目单位提供资料 |
|  | 资金 投入 （7分） | 预算编制科学性 （3分） | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配，预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制。 评分规则： 以上3个评价要点各1分，符合要求得分，不符合要求不得分。 | 检察院项目预算测算较科学，预算内容与项目内容基本匹配，但测算依据不够充分，且从实际执行情况看，预算测算不够精确，预算科目明细与实际支出存在较大差异。 该指标得2分。 | 2 | 项目单位公开招投标资料、项目运维服务合同等 | 核查项目单位提供资料 |
|  |  | 资金分配合理性 （4分） | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则： 以上2个评价要点各2分，符合评价要点要求要求得分，各要点没出现一处不符合要求现象扣除0.5分，超过4项及以上不得分。 | 项目预算资金分配依据较充分，资金分配额度较为合理，与检察院实际情况基本适应。 该指标得4分。 | 4 | 项目预算申报、批复文本，绩效目标表，项目支出明细表等 | 核查项目单位提供的资料，现场核查等 |
| 过程 （25分） | 资金 管理 （10分） | 资金 到位率 （3分） | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金指2020年内落实到检察业务综合保障经费项目的资金，预算资金指2020年检察业务综合保障经费项目预算安排的具体资金。 评分规则： 指标得分=3分×资金到位率。 | 资金到位率=实际到位资金51万元/预算资金51万元×100%=100%。 该指标得3分。 | 3 | 项目预算申报、批复文本，绩效目标表，项目支出明细表等 | 核查项目单位提供的资料，现场核查等 |
|  |  | 预算 执行率（3分） | 项目预算资金是否按照计 划执行，用以反映或考核项 目预算执行情况。 | 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金是指检察业务综合保障经费项目2020年度实际拨付的资金。 评分规则： 指标得分=3分×预算执行率。 | 预算执行率=实际支出资金51万元/实际到位资金51万元×100%=100%。 该指标得3分。 | 3 | 项目预算申报、批复文本，绩效目标表，项目支出明细表等 | 核查项目单位提供的资料，现场核查等 |
|  |  | 资金使用合规性 （3分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则： 以上3个评价要点各1分，符合要求得分，不符合要求不得分。 | 根据检察业务综合保障经费资金支出明细表，项目资金实际支出符合合同规定资金数。根据对项目实际账目的抽查，未发现资金拨付存在不合规等问题，未发现截留、挤占虚列支出等现象 该指标得3分。 | 3 | 项目资金使用管理办法，项目支出明细表等 | 核查项目单位提供的资料，现场核查等 |
|  | 过程 管理 （8分） | 管理制度健全性 （3分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 评分规则： 以上2个评价要点各1.5分，符合要求得分，不符合要求不得分。 | 检察院根据国家相关政策法规，制定了《财务管理制度》、《内部财务管理和内控制度》、《资产管理制度》、《公务用车车辆管理制度》、《公务接待管理制度》及《干部职工因公出差管理实施细则》等规章制度，管理制度较为健全。 因此，该指标得3分。 | 3 | 项目监督管理办法等 | 核查项目单位提供的资料，现场核查等 |
|  |  | 合同 规范性 （3分） | 项目实施过程中合同是否科学合理规范，用以反映和考核业务管理过程的科学合理规范情况。 | 评价要点： ①项目单位与第三方签订的合同内容是否科学合理； ②项目单位对合同内容制定是否规范，对合同管理是否规范。 评分规则： 以上2个评价要点各1.5分，符合要求得分，各要点评价中出现1处不符合要求扣0.5分，出现3处及以上该要点不得分。 | 根据检察业务综合保障经费各项合同，相关采购均经过科学规范的招投标程序，签订合同内容包括双方权利义务、合同服务内容、金额、时间等，合同金额严格基于服务内容；评价组依次对合同进行梳理，合同制定流程及内容规范。 该指标得3分。 | 3 | 项目监督管理办法、合同文本等 | 核查项目单位提供的资料，现场核查等 |
|  |  | 制度执行有效性 （3分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档。 评分规则： 以上3个评价要点各1分，符合要求得分，不符合要求不得分。 | 评价组对项目实施过程的相关材料进行检查，未发现违反相关法律法规及管理规定等现象；项目资料较为齐全且归档及时；但项目实际支出情况与预算存在一定差异，调整佐证资料不够充分。 该指标得2分。 | 2 | 项目监督管理办法、合同文本、阶段性工作自查总结等 | 核查项目单位提供的资料，现场核查等 |
|  | 组织 实施 （7分） | 职责划分明确性 （3分） | 项目实施过程各方职责是否明确划分，用以反映和考核组织实施过程职责管理情况。 | 评价要点： ①项目在实施过程中是否有明确的职责分工规； ②项目各职责方责任、权力和义务划分是否合理，是否存在明显的不合理、责任义务不匹配等现象。 评分规则： 以上2个评价要点各1.5分，符合要求得分，各要点评价中出现1处不符合要求扣0.5分，出现3处及以上该要点不得分。 | 该项目由检察院统筹管理并具体执行，根据《中共甘肃省委机构编制委员会办公室关于市级人民检察院和基层人民检察院内设机构设置的批复》，检察院职责明确，下设办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部五个科室，各科室职责分工明确。 该指标得3分。 | 3 | 单位三定方案、合同文本等 | 核查项目单位提供的资料，现场核查等 |
|  |  | 实施 有效性 （4分） | 项目实施过程各方职责是否落实到位，用以反映和考核各单位权力和义务实际履行情况。 | 评价要点： 项目参与各方职责是否履行到位，是否出现业务分布指导不到位、执行不到位、监督管理不到位等现象。 评分规则： 以上评价要点4分，符合要求得分，要点在评价中出现1处不符合要求扣1分，出现4处及以上该要点不得分。 | 根据项目支出明细表、检察院工作总结等材料，评价组未发现项目在实施过程中存在监督指导不到位等现象，但调查问卷显示，基础设施后勤保障等仍存在问题有待完善。 该指标得3分。 | 3 | 单位合同文本、监督管理检查记录等 | 核查项目单位提供的资料，现场核查等 |
| 产出 （30分） | 产出 数量 （9分） | 采购设备完成率 （5分） | 项目实际采购设备与计划采购设备的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 评价要点： 实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。实际产出数指2020年检察院实际采购设备的数量，计划产出数是指2020年度计划采购设备数量，实际完成率超过100%按100%计算。 评分规则： 指标得分=5分×实际完成率。 | 2020年检察院计划采购设备32台，实际采购数量超过32台，实际完成率大于100%，该指标得分5分。 | 5 | 监督管理材料，支出明细 | 核查项目单位提供的资料，现场核查等 |
|  |  | 基础设施提供情况 （4分） | 工作人员对基础设施提供情况的满意程度，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 评分要点及评分规则： 根据检察院实际情况及工作人员满意度调查 结果进行评价，该指标得分=4分×满意度。 | 检察院现有基础设施基本能够满足工作需求，通过问卷调查，85%的职工对现有基础设施及办公设备表示满意，15%的职工认为现有基础设施及办公设备仍有待加强，个别职工提出存在设备短缺影响办案的情况。该指标得分为4分×85%=3.4分。 | 3.4 | 监督管理材料，调查问卷 | 核查项目单位提供的资料，现场核查等 |
|  | 产出 质量 （13分） | 采购设备合格率 （4分） | 采购设备质量达标情况，用以反映和考核采购设备质量目标的实现程度。 | 评价要点及评分规则： 根据检察院设备采购合同及设备实际使用情况进行评价，新购设备发生故障、退货等问题发生1次扣0.5分，发生3次以上不得分。 | 检察院设备采购流程符合规定，采购价格较合理，2020年采购设备质量符合标准，且未出现故障，采购设备合格率100%。 该指标得4分。 | 4 | 监督管理材料，调查问卷 | 核查项目单位提供的资料，现场核查等 |
|  |  | 系统维护情况 （4分） | 系统上线及维护等质量达标情况，用以考核和反应系统维护质量目标的实现情况。 | 评分要点： ①检察院系统上线数量达到计划要求； ②对各项系统进行运行维护，保证各平台平稳运行，规定时间内及时解决系统故障。 评分规则： 以上两个评分要点各2分，符合要求得分，不符合不得分。 | 2020年检察院提供的后勤保障基本能够满足日常工作需求，满意度问卷调查结果显示，76%的职工对后勤保障服务比较满意，24%职工认为后勤保障服务有待进一步提升。 | 4 | 监督管理材料，调查问卷 | 核查项目单位提供的资料，现场核查等 |
|  |  | 后勤保障服务 （5分） | 工作人员对后勤保障服务满意程度，用以考核和反应后勤保障服务质量。 | 评价要点及评分规则： 根据检察院实际情况及工作人员满意度调查 结果进行评价，该指标得分=5分×满意度。 | 2020年检察院提供的后勤保障基本能够满足日常工作需求，满意度问卷调查结果显示，76%的职工对后勤保障服务非常满意，24%职工认为后勤保障服务有待进一步提升。 该指标得3.8分。 | 3.8 | 监督管理材料，调查问卷 | 核查项目单位提供的资料，现场核查等 |
|  | 产出 时效 （4分） | 完成 及时性 （4分） | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标 的实现程度。 | 评价要点及评分规则： 根据项目管理资料及调查问卷结果进行评价，各项工作均按计划及时完成得4分，由于项目任务未及时完成导致工作无法正常开展的发现一项扣1分，扣完为止。 | 根据检察院项目管理资料，该项目各项任务基本按照计划时间完成，但满意度问卷调查结果显示，存在问题解决时间较长，影响正常工作的情况。 该指标得3分。 | 3 | 监督管理材料，调查问卷 | 核查项目单位提供的资料，现场核查等 |
|  | 产出 成本 （4分） | 成本控制情况 （4分） | 完成项目计划工作目标的 实际成本与计划成本比较，用以反映和考核项目的成本控制情况。 | 评价要点：①检察业务综合保障经费各子项支出未超过合同规定成本；②项目总支出未超过年度预算目标值。 评分规则： 以上要点均为2分，符合要点①要求得2分，未有合理报请审批等手续出现1处超支现象扣1分，出现2处及以上该要点不得分；符合要点②得2分，不符合要求不得分。 | ①根据项目支出明细，检察业务综合保障经费各子项支出严格按照合同内容执行，未出现成本超支等现象； ②2020年检察业务综合保障经费财政拨款51万元，实际支出51万元，项目年度实际支出未出现超支现象。 该指标得4分。 | 4 | 监督管理材料，调查问卷 | 核查项目单位提供的资料，现场核查等 |
| 效益 （25分） | 社会 效益 （12分） | 改善 办公环境 （6分） | 考核和反映整体办公环境对单位各项工作有序开展的保障作用。 | 评价要点及评分规则： ①检察院保洁服务、设备设施维修养护、安保服务等正常运行，未出现服务不及时影响单位影响单位正常业务开展的情况，符合得3分，发现一处不符合扣1分； ②根据满意度调查结果。工作人员对办公环境满意度大于等于90%得3分，满意低于90%，该指标得分=3分×满意度。 | 检察院检察业务综合保障经费项目的实施保障了检察院检务工作正常开展，保洁服务、设备设施维修养护、安保服务等正常运行，改善了检务工作办公环境，对检务工作效能提升起到了一定作用，满意度问卷调查结果显示，94%的职工对办公环境比较满意，6%的职工认为办公环境有待进一步提升。但个别职工表示，存在部分基础设施缺失、损坏未及时解决的情况，扣1分。 该指标得5分。 | 5 | 监督管理材料，调查问卷 | 核查项目单位提供的资料，现场核查等 |
|  |  | 提升 办案效率 （6分） | 考核和反映项目运行对办案效率的提升情况。 | 评价要点及评分规则： 根据检察院监督管理、年度工作总结、问卷调查结果等材料评价检察业务综合保障经费项目运行对办案效率的提升作用，发现一处影响办案效率的事项扣1分，扣完为止。 | 2020年检察院及时采购急需的通用设备并投入使用，提高了检察信息化、智能化水平，严格执行各项制度，促进了办案效率、办案水平的提升。但个别职工表示，存在设备等出现故障未及时维修影响工作开展的情况，扣1分。 该指标得5分。 | 5 | 监督管理材料，调查问卷 | 核查项目单位提供的资料，现场核查等 |
|  | 可持续影响 （6分） | 项目长效机制 （6分） | 项目是否可持续运行，考核和反映项目机制的长效性。 | 评价要点： ①项目具备较为完善的工作制度体系； ②各类保障服务能够根据工作需求进行动态调整。 评分规则： 以上要点各2分，符合得满分，不符合不得分。 | 检察院检察业务综合保障经费项目为延续性项目，经过多年实施已形成一套熟练的工作制度体系，采购的各项设备符合质量要求，可持续用于日常工作；后勤保障服务较完备，发生的各类故障能够及时解决，并能够及时根据工作需求进行调整，可持续性较好。 | 6 | 监督管理材料 | 核查项目单位提供的资料，现场核查等 |
|  | 满意度指标 （7分） | 工作人员满意度 （7分） | 考核检察院工作人员对项目整体的满意度。 | 评价要点及评分规则： 根据满意度调查问卷确定工作人员满意度，该指标得分=7分×满意度。 | 调查问卷显示，共收到有效问卷33份，其中非常满意占比61%、比较满意占比33%、一般满意占比6%、不满意占比0%，经过赋值计算工作人员综合满意度为91%。根据评分规则，该指标得分=7分×91%=6.4分。 | 6.4 | 满意度调查问卷 | 社会调查 |
| 合计（100分） |  |  |  |  |  | 89.6 |  |  |

- 附件2：调查问卷满意度报告

- 一、问卷设计

- 1.调研背景

为进一步保障检察院机关后勤服务，为工作人员提供良好的办公环境，提升工作人员满意程度，甘肃锦盛万邦管理咨询有限公司受山丹县人民检察院委托，对山丹县人民检察院检察业务综合保障经费项目进行绩效评价。问卷填写大约需要3分钟，问卷不记名，请根据您的个人真实感受填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析，对您的个人信息将予以严格保密。感谢您的支持与配合！

- 2.调研对象

本次调研的对象为：山丹县人民检察院职工

- 3.调研内容

- （1）个人信息

包括问卷填写人的性别、年龄等基本信息。

- （2）基本问题

包括检察院后勤保障服务、基础设施提供、办公设备采购及维修、办公专网及局域网络维修保障等问题。

- （3）满意度问题

包括对检察业务综合保障经费支出整体的满意程度。

- （4）问题及建议

包括对检察业务综合保障经费项目的意见或建议。

- 4.调研方法

对于上述满意度问卷调查，调查方式由我司主要负责，山丹县人民检察院协助发放的方式开展，问卷通过电子链接、二维码等形式进行网络发放和回收。问卷回收数量通过问卷回收平台自动进行，设置问卷回收数量下限为30份，不设置问卷回收数量上限。最终收到反馈问卷33份。

- 二、调查问卷结果分析

- 1.基本信息及客观题目

33份回收问卷填写者选题结果整理如下：

附表3-1 选择题部分统计结果

第1题   您的性别：      [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 男 | 20 | 60.61% |
| 女 | 13 | 39.39% |
| 本题有效填写人次 | 33 |  |

第2题   您的年龄：      [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 30岁及以下 | 12 | 36.36% |
| 30岁以上，40岁以下 | 11 | 33.33% |
| 40岁以上，50岁以下 | 5 | 15.15% |
| 50岁以上，60岁以下 | 5 | 15.15% |
| 本题有效填写人次 | 33 |  |

第3题   对检察院检察业务综合保障整体的满意程度      [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 非常满意 | 20 | 60.61% |
| 比较满意 | 11 | 33.33% |
| 一般 | 2 | 6.06% |
| 不满意 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 33 |  |

第4题   对检察院基础设施的满意程度      [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 基础设施完备，满足工作需求，非常满意 | 15 | 45.45% |
| 基础设施较完备，基本满足工作需求，比较满意 | 16 | 48.48% |
| 部分基础设施损坏、缺失，一般满意 | 2 | 6.06% |
| 基础设施存在较多问题，不满意 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 33 |  |

第5题   您认为检察院办公专网及局域网络维修保障是否及时合理   [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 维修保障及时合理，且网络运行较快 | 22 | 66.67% |
| 维修保障及时合理，但网络整体较慢 | 11 | 33.33% |
| 维修保障不够及时 | 0 | 0% |
| 维修保障不够合理 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 33 |  |

第6题   您认为检察院后勤保障服务是否到位      [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 后勤保障服务较好，基本能够保障日常需求 | 25 | 75.76% |
| 后勤保障服务一般，存在部分问题但不影响日常工作 | 8 | 24.24% |
| 后勤保障服务较差，严重影响日常工作 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 33 |  |

第7题   对检察院采购的办公设备及耗材的满意程度      [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 非常满意 | 20 | 60.61% |
| 比较满意 | 8 | 24.24% |
| 一般 | 5 | 15.15% |
| 不满意 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 33 |  |

第8题   对检察院整体办公环境的满意程度      [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 满意 | 24 | 72.73% |
| 一般 | 9 | 27.27% |
| 不满意 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 33 |  |

- 2.有关意见及建议

本次调查在问卷的最后一部分还设计了开放式问答，以搜集检察机关人员的意见和建议，搜集的主要观点包括：一是建议缩短硬件设施更换时间；二是存在短缺笔记本、打印机等挤出设备的情况；三是建议进一步完善基础设施配置，提高后勤保障水平。